## Pianificazione
| Davide B. |  |  |  | Martin V.M. |  |  |  | Marco C. |  |  |  | Alex B. |  |  |  | Luca A. |  |  |  | Andrea M. |  |  |  | Ore | Costo/Ora | Costo
Responsabile | 10 |  |  | 10 | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |  | 10 | 10 |  |  | 5 | 5 | 45 | 30 | 1350 | Responsabile
Analista | 7 |  |  | 7 | 7 | 6 |  | 13 | 7 |  |  | 7 | 7 |  |  | 7 | 6 | 6 |  | 12 | 7 |  |  | 7 | 53 | 25 | 1325 | Analista
Amministratore |  |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 45 | 20 | 900 | Amministratore
Progettista | 12 | 11 |  | 23 | 11 | 6 | 3 | 20 | 14 |  |  | 14 | 14 |  | 5 | 19 | 12 | 16 |  | 28 | 12 | 11 | 5 | 28 | 132 | 22 | 2904 | Progettista
Programmatore |  | 18 | 5 | 23 |  | 15 |  | 15 |  | 17 | 5 | 22 |  | 21 |  | 21 |  | 15 | 5 | 20 |  | 18 |  | 18 | 119 | 15 | 1785 | Programmatore
Verificatore | 10 | 16 | 10 | 36 | 14 | 13 | 10 | 37 | 13 | 18 | 15 | 46 | 13 | 16 | 13 | 42 | 11 | 13 | 5 | 29 | 13 | 15 | 8 | 36 | 226 | 15 | 3390 | Verificatore
Totale |  | 104 |  |  |  | 100 |  |  |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  | Totale: | 11654
| Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  |  | Quota Lim. | 11142
Totale Fase | 39 | 45 | 20 |  | 37 | 40 | 23 |  | 34 | 50 | 20 |  | 34 | 52 | 18 |  | 34 | 50 | 20 |  | 42 | 44 | 18 |  |  | Surplus: | 512
| Prog | Costo | Cod | Costo | V&V | Costo
Responsabile | 15 | 450 | 15 | 450 | 15 | 450
Analista | 41 | 1025 | 12 | 300 | 0 | 0
Amministratore | 15 | 300 | 15 | 300 | 15 | 300
Progettista | 75 | 1650 | 44 | 968 | 13 | 286
Programmatore | 0 | 0 | 104 | 1560 | 15 | 225
Verificatore | 74 | 1110 | 91 | 1365 | 61 | 915
Totale | 220 | 4535 | 281 | 4943 | 119 | 2176
Totale
620
|  |  | max: | 630
|  | Ore | Totale
Progettazione Architetturale |  | 220 | 4535
Progettazione di Dettaglio e Codifica |  | 281 | 4943
Verifica e Validazione |  | 119 | 2176
|  | 620 | 11654
Prev. Ufficiale: |  |  | 11445
Diff |  |  | 209

## Consuntivi
Analisi Iniziale
| Costo/Ora | Pianificate |  | Effettive |  | Bilancio
Responsabile | 30 | 21 | 630 | 24 | 720 | 90
Analista | 25 | 56 | 1400 | 46 | 1150 | -250
Amministratore | 20 | 25 | 500 | 23 | 460 | -40
Progettista | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programmatore | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificatore | 15 | 35 | 525 | 42 | 630 | 105
Totale: |  | 137 | 3055 | 135 | 2960 | -95
Progettazione
| Costo/Ora | Pianificate |  | Effettive |  | Bilancio
Responsabile | 30
Analista | 25
Amministratore | 20
Progettista | 22
Programmatore | 15
Verificatore | 15

## Confronto p1 con p2
Progettazione
| pian1 | pian2 | diff | Costo1 | Costo2 | diff
Responsabile | 15 | 15 | 0 | 450 | 450 | 0
Analista | 30 | 41 | 11 | 750 | 1025 | 275
Amministratore | 15 | 15 | 0 | 300 | 300 | 0
Progettista | 112 | 75 | -37 | 2464 | 1650 | -814
Programmatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificatore | 89 | 74 | -15 | 1335 | 1110 | -225
Totale | 261 | 220 | -41 | 5299 | 4535 | -764
Codifica
| pian1 | pian2 | Diff | Costo1 | Costo2 | diff
Responsabile | 15 | 15 | 0 | 450 | 450 | 0
Analista | 0 | 12 | 12 | 0 | 300 | 300
Amministratore | 15 | 15 | 0 | 300 | 300 | 0
Progettista | 25 | 44 | 19 | 550 | 968 | 418
Programmatore | 118 | 104 | -14 | 1770 | 1560 | -210
Verificatore | 60 | 91 | 31 | 900 | 1365 | 465
Totale | 233 | 281 | 48 | 3970 | 4943 | 973

## Old
| Davide B. |  |  |  | Martin V.M. |  |  |  | Marco C. |  |  |  | Alex B. |  |  |  | Luca A. |  |  |  | Andrea M. |  |  |  | Ore | Costo/Ora | Costo
Responsabile | 10 |  |  | 10 | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |  | 10 | 10 |  |  | 5 | 5 | 45 | 30 | 1350 | Responsabile
Analista | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 30 | 25 | 750 | Analista
Amministratore |  |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 45 | 20 | 900 | Amministratore
Progettista | 18 | 5 |  | 23 | 18 | 5 | 3 | 26 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 5 | 25 | 18 | 10 |  | 28 | 18 | 5 | 5 | 28 | 150 | 22 | 3300 | Progettista
Programmatore |  | 20 | 5 | 25 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 5 | 23 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 5 | 25 |  | 22 |  | 22 | 133 | 15 | 1995 | Programmatore
Verificatore | 15 | 10 | 10 | 35 | 14 | 10 | 10 | 34 | 15 | 10 | 15 | 40 | 15 | 10 | 13 | 38 | 15 | 10 | 5 | 30 | 15 | 10 | 8 | 33 | 210 | 15 | 3150 | Verificatore
Totale |  | 103 |  |  |  | 98 |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | Totale: | 11445
| Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  | Prog. | Cod. | V&V |  |  | Quota Lim. | 11142
Totale Fase | 48 | 35 | 20 |  | 42 | 33 | 23 |  | 40 | 43 | 20 |  | 40 | 45 | 18 |  | 43 | 40 | 20 |  | 48 | 37 | 18 |  |  | Surplus: | 303
| Prog | Costo | Cod | Costo | V&V | Costo
Responsabile | 15 | 450 | 15 | 450 | 15 | 450
Analista | 30 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
Amministratore | 15 | 300 | 15 | 300 | 15 | 300
Progettista | 112 | 2464 | 25 | 550 | 13 | 286
Programmatore | 0 | 0 | 118 | 1770 | 15 | 225
Verificatore | 89 | 1335 | 60 | 900 | 61 | 915
Totale | 261 | 5299 | 233 | 3970 | 119 | 2176
Totale
613
|  |  | max: | 630
|  | Ore | Totale
Progettazione |  | 261 | 5299
Codifica |  | 233 | 3970
Verifica e Validazione |  | 119 | 2176
|  | 613 | 11445